## Milestone_1
Website thi thử trắc nghiệm ĐHQG Khối A | [25 empty] | Kéo dài 3 milestones
Tuần bắt đầu |  |  | 2023-04-07 | [9 empty] | [42]
Tuần | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Bắt đầu | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | Ghi chú
| 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 |  | PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC - MILESTONE 1
MILESTONE 1 | bar: 2023-04-07 to 2023-04-08; 2023-04-09; 2023-04-11; 2023-04-13; 2023-04-15; 2023-04-17; 2023-04-19
Mô tả yêu cầu chức năng | bar: 2023-04-07 to 2023-04-08; 2023-04-09; 2023-04-11; 2023-04-13; 2023-04-15; 2023-04-17; 2023-04-19
Đưa ra kiến trúc hệ thống, kiến trúc phần mềm | bar: 2023-04-07 to 2023-04-08; 2023-04-09; 2023-04-11; 2023-04-13; 2023-04-15; 2023-04-17; 2023-04-19
Danh sách các module có trong project | bar: 2023-04-08 to 2023-04-11
Thiết kế các chức năng cơ bản | bar: 2023-04-08 to 2023-04-11; 2023-04-13; 2023-04-15; 2023-04-17; 2023-04-19
Tìm hiểu công nghệ | bar: 2023-04-08; 2023-04-12 to 2023-04-19
Thiết kế usecase & sequence diagrams | bar: 2023-04-08; 2023-04-12 to 2023-05-02
Phác thảo giao diện | bar: 2023-04-08; 2023-04-12 to 2023-05-02
| 2023-05-03: DONE |  |  | Hiện thực giao diện và các chức năng vào phiên bản 1.0 của project
Commit toàn bộ những gì đã làm lên github của dự án theo từng branch của từng cá nhân một. | bar: 2023-04-08; 2023-04-09; 2023-04-11; 2023-04-13; 2023-04-15; 2023-04-17; 2023-04-19
Project Schedule Template © 2014-2019 by Vertex42.com
| 2023-04-07: PHÂN CHIA CÔNG VIỆC CHI TIẾT | % DONE
| 2023-04-07: Hoàng Minh & Anh Vũ; 2023-04-12: Thiết kế giao diện các chức năng sau (ở phiên bản 1.0): - Trả lời câu hỏi - Xem kết quả - Xem lịch sử thi - Xem xếp hạng cá nhân - Quản lý thông tin cá nhân | Hoàng Minh: 80%. Anh Vũ: 20%.
| 2023-04-07: Đức Minh; 2023-04-12: Hiện thực code phần các chức năng được thiết kế giao diện ở trên. | Đức Minh++: 100%
| 2023-04-07: Nhật Minh & Thiện Mỹ & Hồng Phúc; 2023-04-12: Thực hiện làm tài liệu SRS với các chức năng được kể ở phần thiết kế giao diện trên. Hoàn thành sớm để hỗ trợ phần hiện thực code | Cả 3 hoàn thành đầy đủ nội dung theo yêu cầu. Có hỗ trợ khâu hiện thực code.

## Milestone_2
Website thi thử trắc nghiệm ĐHQG Khối A
Tuần bắt đầu |  |  | 2023-05-05 | [9 empty] | [42]
Tuần | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Bắt đầu | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | Ghi chú
| 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17
MILESTONE 2 | [15 empty] | PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC - MILESTONE 2
Thiết kế tiếp tục usecase & sequence diagrams cho các chức năng ở ver 2.0. | bar: 2023-05-05 to 2023-05-07; 2023-05-09; 2023-05-11; 2023-05-13; 2023-05-15; 2023-05-17
Phác thảo tiếp giao diện | bar: 2023-05-06; 2023-05-07 to 2023-05-16
Tìm kiếm nguồn đề thi & đáp án sẵn | bar: 2023-05-06; 2023-05-07 to 2023-05-16
Hiện thực chức năng vào project phiên bản 2.0 | bar: 2023-05-06; 2023-05-07; 2023-05-09; 2023-05-11; 2023-05-13; 2023-05-15; 2023-05-17
Thu thập và chuyển vào database để tiến hành thử các chức năng mới | bar: 2023-05-06; 2023-05-07; 2023-05-09; 2023-05-11; 2023-05-13; 2023-05-15; 2023-05-17
Hạn chót của Milestone 2 | bar: 2023-05-06; 2023-05-07; 2023-05-09; 2023-05-11; 2023-05-13; 2023-05-15; 2023-05-17
| 2023-05-05: PHÂN CHIA CÔNG VIỆC CHI TIẾT | % DONE
| 2023-05-05: Hoàng Minh & Anh Vũ; 2023-05-07: Thực hiện thiết kế giao diện tiếp tục cho các chức năng được chọn để phát triển ở version 2.0: - Quản lý đề thi - Quản lý câu hỏi - Quản lý người dùng - Quản lý điểm thi | Hoàng Minh: 80%. Anh Vũ: 20%.
| 2023-05-05: Đức Minh; 2023-05-07: Hiện thực code phần các chức năng được thiết kế giao diện ở trên. | Đức Minh++: 100%
| 2023-05-05: Nhật Minh & Thiện Mỹ & Hồng Phúc; 2023-05-07: Thực hiện làm tài liệu SRS với các chức năng được kể ở phần thiết kế giao diện trên. Hoàn thành sớm để hỗ trợ phần hiện thực code | Cả 3 hoàn thành đầy đủ nội dung theo yêu cầu. Có hỗ trợ khâu hiện thực code.

## Milestone_3
Website thi thử trắc nghiệm ĐHQG Khối A
Tuần bắt đầu |  |  | 2023-05-19 | [9 empty] | [42]
Tuần | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Bắt đầu | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | Ghi chú
| 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31
MILESTONE 3 | [15 empty] | PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC - MILESTONE 3
Hoàn thiện các chức năng cuối cùng của project ver3.0 (last version). | bar: 2023-05-19 to 2023-05-23; 2023-05-25; 2023-05-27; 2023-05-29; 2023-05-31
Thiết kế usecase & sequence diagrams cho các chức năng được phân công tiến hành hoàn thiện ở version 3.0 của project. | bar: 2023-05-23 to 2023-05-31
Thiết kế giao diện cho các chức năng ở milestone 3. | bar: 2023-05-23 to 2023-05-31
Hiện thực các thành phần trên vào code project version 3.0. | bar: 2023-05-23 to 2023-05-31
Hoàn thiện prototypes. | bar: 2023-05-23; 2023-05-25; 2023-05-27; 2023-05-29; 2023-05-31
Hoàn thiện trigger points. | bar: 2023-05-23; 2023-05-25; 2023-05-27; 2023-05-29; 2023-05-31
Hoàn thiện screen description. | bar: 2023-05-23; 2023-05-25; 2023-05-27; 2023-05-29; 2023-05-31
Hạn chót của milestone 3. | bar: 2023-05-23; 2023-05-25; 2023-05-27; 2023-05-29; 2023-05-31
| 2023-05-19: PHÂN CHIA CÔNG VIỆC CHI TIẾT | % DONE
| 2023-05-19: Hoàng Minh & Anh Vũ; 2023-05-21: Thực hiện thiết kế giao diện tiếp tục cho các chức năng được chọn để phát triển ở version 2.0: - Đăng nhập - Đăng xuất - Đăng kí - Quên mật khẩu | Hoàng Minh: 80%. Anh Vũ: 20%.
| 2023-05-19: Đức Minh; 2023-05-21: Hiện thực code phần các chức năng được thiết kế giao diện ở trên. | Đức Minh++: 100%
| 2023-05-19: Nhật Minh & Thiện Mỹ & Hồng Phúc; 2023-05-21: Thực hiện làm tài liệu SRS với các chức năng được kể ở phần thiết kế giao diện trên. Hoàn thành sớm để hỗ trợ phần hiện thực code | Cả 3 hoàn thành đầy đủ nội dung theo yêu cầu. Có hỗ trợ khâu hiện thực code.