## Milestone_1
Website thi thử trắc nghiệm ĐHQG Khối A | [25 empty] | Kéo dài 3 milestones
Tuần bắt đầu |  |  | 2023-04-07 | [9 empty] | [42]
Tuần | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Bắt đầu | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | Ghi chú
| 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 |  | PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC - MILESTONE 1
MILESTONE 1 | bar: 2023-04-07 to 2023-04-08; 2023-04-09; 2023-04-11
Mô tả yêu cầu chức năng | bar: 2023-04-07 to 2023-04-08; 2023-04-09; 2023-04-11
Đưa ra kiến trúc hệ thống, kiến trúc phần mềm | bar: 2023-04-07; 2023-04-09; 2023-04-11
Danh sách các module có trong project | bar: 2023-04-08 to 2023-04-11
Thiết kế các chức năng cơ bản | bar: 2023-04-08 to 2023-04-11
Tìm hiểu công nghệ | bar: 2023-04-12 to 2023-04-19
Thiết kế usecase & sequence diagrams | bar: 2023-04-12 to 2023-05-02
Phác thảo giao diện | bar: 2023-04-12 to 2023-05-02
| 2023-05-03: DONE |  |  | Hiện thực giao diện và các chức năng vào phiên bản 1.0 của project
Commit toàn bộ những gì đã làm lên github của dự án theo từng branch của từng cá nhân một. | bar: 2023-04-09; 2023-04-11
Project Schedule Template © 2014-2019 by Vertex42.com

## Milestone_2
Website thi thử trắc nghiệm ĐHQG Khối A
Tuần bắt đầu |  |  | 2023-05-05 | [9 empty] | [42]
Tuần | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Bắt đầu | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | Ghi chú
| 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17
MILESTONE 2 | [15 empty] | PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC - MILESTONE 2
Thiết kế tiếp tục usecase & sequence diagrams cho các chức năng ở ver 2.0. | bar: 2023-05-05 to 2023-05-07
Phác thảo tiếp giao diện | bar: 2023-05-08 to 2023-05-17
Tìm kiếm nguồn đề thi & đáp án sẵn | bar: 2023-05-08 to 2023-05-17
Hiện thực chức năng vào project phiên bản 2.0
Thu thập và chuyển vào database để tiến hành thử các chức năng mới

## Milestone_3
Website thi thử trắc nghiệm ĐHQG Khối A
Tuần bắt đầu |  |  | 2023-05-19 | [9 empty] | [42]
Tuần | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Bắt đầu | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | Ghi chú
| 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31
MILESTONE 3 | [15 empty] | PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC - MILESTONE 3
Hoàn thiện các chức năng cuối cùng của project ver3.0 (last version). | bar: 2023-05-19 to 2023-05-22; 2023-05-31
Thiết kế usecase & sequence diagrams cho các chức năng được phân công tiến hành hoàn thiện ở version 3.0 của project. | bar: 2023-05-23 to 2023-05-31
Thiết kế giao diện cho các chức năng ở milestone 3. | bar: 2023-05-23 to 2023-05-31
Hiện thực các thành phần trên vào code project version 3.0. | bar: 2023-05-23 to 2023-05-31
Hoàn thiện prototypes. | bar: 2023-05-31
Hoàn thiện trigger points. | bar: 2023-05-31
Hoàn thiện screen description. | bar: 2023-05-31
Hạn chót của milestone 3. | bar: 2023-05-31